## 项目总览
众墅之家客资审核、派发与积分管理平台｜详细开发计划 V1.0
基准方案：标准团队｜9周｜P0首期闭环｜计划可按实际启动日整体平移
任务总数 |  | 总人日 |  | 计划周期 |  | P0范围
146 |  | 146 | 146 | 9 周 |  | 微信H5＋Web后台＋飞书导入＋人工派发＋积分结算
当前进度 |  |  | 关键Gate |  |  | 实施前提与范围边界
0% |  |  | 6 个 |  |  | 1. 现金线下结算，系统仅人工充值积分；不接在线支付。 2. P0只做人工派发；自动轮询进入P1。 3. 加盟商仅微信OAuth登录；P0每家公司一个主账号。 4. 退回必须同时上传聊天截图和电话录音，审核通过后返积分。 5. 公众号能力必须在第1周完成Gate 0验证。
2. P0只做人工派发；自动轮询进入P1。
3. 加盟商仅微信OAuth登录；P0每家公司一个主账号。
4. 退回必须同时上传聊天截图和电话录音，审核通过后返积分。
周次 | Sprint | 核心目标 | 主要交付 | 计划人日 | Gate/里程碑
第1周 | S0 | 冻结与基础 | PRD/交互、Gate0、环境与技术骨架 | 15 | Gate0/基线
第2周 | S1 | 账号与主数据 | RBAC、公司、地区/类目、微信绑定 | 17.25 | 认证可演示 |  | 工作流 | 计划人日 | 任务数
第3周 | S2 | 飞书与暂存 | 同步、幂等、重复、暂存区 | 13 | 客资可稳定导入 |  | 产品 | 2.25 | 4
第4周 | S3 | 内部电销 | 核验模板、任务、拨号、核验H5 | 14 | 核验闭环 |  | UI | 0.75 | 1
第5周 | S4 | 人工派发 | 合格池、候选、派发、深链 | 15.75 | 派发闭环 |  | 前端H5 | 21.5 | 20
第6周 | S5 | 领取与积分 | 积分账户、档位、领取扣分、H5核心 | 16.75 | 交易闭环 |  | 前端后台 | 25.75 | 23
第7周 | S6 | 充值/跟进/退回 | 人工充值、跟进、证据、审核、通知 | 23.25 | 质量闭环 |  | 后端 | 56.25 | 59
第8周 | S7 | 报表与质量 | 看板、审计、安全、性能、集成测试 | 18.75 | RC版本 |  | 集成 | 1.75 | 2
第9周 | S8 | UAT与上线 | 验收、修复、生产、灰度、培训 | 12.25 | 正式上线 |  | DevOps | 5 | 6
[7 empty] | 测试 | 19.25 | 18
[7 empty] | 实施 | 4.25 | 5
[7 empty] | UAT | 1.75 | 1
[7 empty] | 上线 | 0.5 | 1
[7 empty] | 交付 | 0.75 | 1
[7 empty] | 架构 | 0.75 | 1
[7 empty] | 研发 | 2 | 1
[7 empty] | 运维 | 1.25 | 1

## 任务Backlog
WBS | Epic | 模块 | 任务名称 | 任务类型 | 负责人角色 | 优先级 | 估算人日 | 前置依赖 | Sprint | 周次 | 计划开始 | 计划完成 | 交付物 | 完成/验收标准 | PRD需求ID | 风险 | 状态 | 进度 | 实际开始 | 实际完成
0.1.1 | 项目管理 | 需求冻结 | 组织业务/产品/技术/财务联合评审，确认P0范围 | 产品 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 无 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 评审纪要与签字清单 | P0范围、非范围和待确认参数有明确责任人 | 全局 | 中 | 未开始 | 0%
0.1.2 | 项目管理 | 需求冻结 | 建立需求ID、页面ID、UAT编号与Git/测试追踪规则 | 产品 | 产品经理 | P0 | 0.25 | 0.1.1 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 追踪规范 | 任一开发任务可映射到PRD和验收用例 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
0.1.3 | 项目管理 | 决策管理 | 完成充值档位/积分价格/24-48小时参数决策工作坊 | 产品 | 产品经理 | P0 | 0.5 | 0.1.1 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 决策记录初版 | 未决项均登记截止点和默认值 | PNT/CLM/RET | 高 | 未开始 | 0%
0.1.4 | 产品设计 | 交互标注 | 把V1.2效果图转为页面级交互标注与状态清单 | UI/产品 | UI设计师 | P0 | 1.25 | 0.1.1 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 交互标注v1 | 所有P0页面有正常/空/加载/失败/无权状态 | 页面清单 | 中 | 未开始 | 0%
0.1.5 | 产品设计 | 设计系统 | 整理Logo、色板、字号、按钮、表单、状态标签和表格组件 | UI | UI设计师 | P0 | 0.75 | 无 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Design Tokens与组件规范 | H5/后台复用同一设计体系 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
0.1.6 | 技术架构 | 总体设计 | 确认单体模块化架构、领域边界和部署拓扑 | 架构 | 技术负责人 | P0 | 0.75 | 0.1.1 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 总体技术设计v1 | 模块边界、依赖和外部接口评审通过 | NFR/全局 | 中 | 未开始 | 0%
0.1.7 | 技术架构 | 数据设计 | 输出ERD、状态机和核心唯一约束草案 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 0.1.6 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | ERD与状态机草案 | 覆盖lead/assignment/points/return/config/audit | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
0.1.8 | 技术架构 | API规范 | 建立OpenAPI骨架、错误码、分页和幂等规范 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 0.1.6 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | OpenAPI基础规范 | 所有接口遵循统一认证、错误和request_id规则 | 18章/NFR | 低 | 未开始 | 0%
0.1.9 | 微信集成 | Gate 0 | 验证服务号主体、OAuth、授权域名、消息能力和真机跳转 | 集成 | 后端B | P0 | 1 | 域名/公众号资料 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Gate 0报告 | 明确可用消息类型、限制和备选方案 | AUTH/NTF | 高 | 未开始 | 0%
0.1.10 | 飞书集成 | 前置验证 | 验证自建应用权限、多维表格字段和API读写 | 集成 | 后端B | P0 | 0.75 | 飞书应用资料 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 飞书能力验证报告 | 可读取目标表、更新测试记录和获取token | IMP | 中 | 未开始 | 0%
0.1.11 | DevOps | 代码仓库 | 创建前端H5、后台、后端仓库与分支策略 | DevOps | DevOps | P0 | 0.5 | 0.1.6 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Git仓库与保护规则 | 主分支保护、PR模板和CODEOWNERS生效 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
0.1.12 | DevOps | 环境 | 搭建开发/测试环境、数据库、对象存储和密钥管理 | DevOps | DevOps | P0 | 1 | 0.1.11 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | DEV/TEST环境 | 三端可访问，数据库和私有桶可用 | NFR | 中 | 未开始 | 0%
0.1.13 | DevOps | CI/CD | 建立构建、测试、镜像、迁移和部署流水线 | DevOps | DevOps | P0 | 0.75 | 0.1.11 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | CI/CD流水线 | 提交后自动构建，测试环境可一键部署 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
0.1.14 | 前端基础 | H5骨架 | 建立Vue3 H5工程、路由、状态管理、请求层和设计Token | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1 | 0.1.5,0.1.11 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | H5基础工程 | 可登录空壳页面、响应式和主题生效 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
0.1.15 | 前端基础 | 后台骨架 | 建立管理后台工程、布局、路由、权限占位和表格组件 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 0.1.5,0.1.11 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 后台基础工程 | 登录、侧栏、面包屑、空表示例可运行 | ADM | 低 | 未开始 | 0%
0.1.16 | 后端基础 | 应用骨架 | 建立NestJS模块、配置、日志、异常过滤和健康检查 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 0.1.6,0.1.11 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 后端基础工程 | 健康检查、结构化日志和统一异常可用 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
0.1.17 | 后端基础 | 审计/Outbox | 建立审计日志与事务后通知Outbox基础框架 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 0.1.16 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 审计与任务框架 | 可在同一事务写业务与outbox，后台任务可消费 | NFR/NTF | 低 | 未开始 | 0%
0.1.18 | 测试基础 | 测试策略 | 输出测试计划、环境矩阵、冒烟和UAT追踪模板 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 0.1.1,0.1.8 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 测试计划v1 | 覆盖功能、权限、并发、真机和UAT | 20章 | 低 | 未开始 | 0%
0.1.19 | 测试基础 | 自动化骨架 | 建立API自动化、前端E2E和测试数据工厂骨架 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 0.1.12,0.1.16 | S0 | 第1周 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 自动化测试框架 | 可运行健康检查、登录占位和数据库清理 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
1.1.1 | 认证权限 | 内部账号 | 实现内部用户、密码哈希、登录、登出、重置和停用 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 0.1.16,0.1.7 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 内部认证API | 停用后会话失效，失败有审计 | ADM-001/NFR | 低 | 未开始 | 0%
1.1.2 | 认证权限 | RBAC模型 | 实现角色、权限、用户角色和数据范围模型 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 1.1.1 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | RBAC后端 | 菜单/接口/字段权限可配置 | ADM/RBAC | 低 | 未开始 | 0%
1.1.3 | 认证权限 | 权限中间件 | 实现接口权限、company_id数据域和字段投影 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 1.1.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 权限中间件 | 越权返回403/404，运营无财务字段 | ADM/NFR | 低 | 未开始 | 0%
1.1.4 | 认证权限 | 内部登录页 | 完成后台登录、忘记密码/联系管理员、会话过期处理 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 0.1.15,1.1.1 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | ADM-01 | 登录/错误/停用/过期状态完整 | ADM-001 | 低 | 未开始 | 0%
1.1.5 | 认证权限 | 角色权限页 | 完成角色列表、权限树、字段权限和保存确认 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 1.1.2,0.1.15 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | ADM-17 | 不同角色配置可读写并二次确认 | ADM/RBAC | 低 | 未开始 | 0%
1.2.1 | 基础资料 | 地区字典 | 建立省市区标准数据、别名和标准化服务 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 0.1.7 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 地区服务 | 上海/上海市等可标准化，支持启停 | CFG-001 | 低 | 未开始 | 0%
1.2.2 | 基础资料 | 类目/品牌字典 | 实现业务类目、品牌/能力、来源字典和启停 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 0.1.7 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 主数据API | 已使用项仅停用不物理删除 | CFG-001 | 低 | 未开始 | 0%
1.2.3 | 基础资料 | 主数据页面 | 完成地区、类目、品牌/能力和来源管理页面 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 1.2.1,1.2.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | ADM-16 | 增改停用、搜索和历史显示正常 | CFG | 低 | 未开始 | 0%
1.3.1 | 加盟商 | 公司模型 | 实现公司、服务区域、类目/品牌、状态和主账号字段 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 0.1.7,1.2.1,1.2.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Company API | 同区域多公司、公司多区域/类目可表达 | AUTH/DIS | 低 | 未开始 | 0%
1.3.2 | 加盟商 | 公司管理页 | 完成公司列表、创建、编辑、状态、区域/类目配置 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 1.3.1 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | ADM-09/10基础 | 公司资料可维护，停用有确认 | ADM-007 | 低 | 未开始 | 0%
1.4.1 | 微信登录 | OAuth后端 | 实现OAuth发起/回调、state、returnUrl和会话 | 后端 | 后端B | P0 | 1.25 | 0.1.9,0.1.16 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 微信认证API | 微信内完成授权，state防伪造 | AUTH-002/007/009 | 低 | 未开始 | 0%
1.4.2 | 微信登录 | 邀请模型 | 实现邀请token生成、过期、撤销、一次使用和绑定 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 1.3.1,1.4.1 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 邀请绑定API | 只能绑定指定公司，重复/过期被拒绝 | AUTH-001/003/005 | 低 | 未开始 | 0%
1.4.3 | 微信登录 | 会话失效 | 实现公司停用、解绑、换绑后的session version失效 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 1.4.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 会话控制 | 停用后下一请求即失效 | AUTH-008/011 | 低 | 未开始 | 0%
1.4.4 | 微信登录 | H5授权页 | 完成微信授权、公司确认、协议勾选和外部浏览器提示 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.25 | 0.1.14,1.4.1,1.4.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | H5-01/02 | 所有正常与异常状态可用 | AUTH | 低 | 未开始 | 0%
1.4.5 | 微信登录 | 绑定状态页 | 完成审核中、已绑定、已停用、无效邀请和无权页 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 1.4.2,1.4.3 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | H5-03/18 | 无信息泄露，客服入口可配置 | AUTH | 低 | 未开始 | 0%
1.4.6 | 微信登录 | 邀请管理UI | 公司详情生成/撤销邀请、查看绑定和换绑 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 1.4.2,1.3.2 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 邀请与绑定管理 | 邀请二维码/链接可复制，换绑留原因 | AUTH | 低 | 未开始 | 0%
1.5.1 | 测试 | 认证权限测试 | 编写内部登录、微信绑定、越权和会话失效用例 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1 | 1.1.*,1.4.* | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 认证/RBAC测试报告 | UAT-012~014、035初测通过 | AUTH/NFR | 低 | 未开始 | 0%
1.5.2 | 测试 | 权限字段测试 | 验证运营/电销/财务接口字段投影 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 1.1.3 | S1 | 第2周 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 字段权限测试 | 无财务/手机号字段泄漏 | ADM/NFR | 高 | 未开始 | 0%
2.1.1 | 飞书导入 | Token客户端 | 实现tenant token缓存、刷新和错误处理 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 0.1.10 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 飞书API客户端 | token失效可刷新并重试 | IMP | 低 | 未开始 | 0%
2.1.2 | 飞书导入 | 字段映射 | 实现表配置、字段映射、必填校验和版本 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 2.1.1,1.2.* | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 映射配置服务 | 字段改名/缺失能阻断并提示 | IMP-002 | 低 | 未开始 | 0%
2.1.3 | 飞书导入 | 增量同步任务 | 实现分页增量拉取、批次记录和手动触发 | 后端 | 后端B | P0 | 1.25 | 2.1.1,2.1.2,0.1.17 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 同步任务 | 大批量分页、失败重试、批次统计 | IMP-001/011 | 低 | 未开始 | 0%
2.1.4 | 飞书导入 | 来源幂等 | 建立source唯一约束和upsert策略 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 0.1.7 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 来源幂等 | 同record_id重复同步不重复新增 | IMP-003 | 低 | 未开始 | 0%
2.1.5 | 飞书导入 | 字段校验 | 实现手机号规范化、地区标准化、必填和异常原因 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 1.2.1,2.1.3 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 校验服务 | 非法数据进入异常状态 | IMP-004/005 | 低 | 未开始 | 0%
2.1.6 | 飞书导入 | 重复检测 | 实现30天窗口、手机号哈希和疑似重复关系 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 2.1.5 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 重复检测服务 | 幂等重复与业务疑似重复区分 | IMP-006/007 | 低 | 未开始 | 0%
2.1.7 | 飞书导入 | 飞书回写 | 实现导入/核验/派发状态回写和重试队列 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 2.1.3,0.1.17 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 回写服务 | 写回失败不回滚业务 | IMP-010/011 | 低 | 未开始 | 0%
2.2.1 | 暂存区 | 列表API | 实现暂存筛选、批次、异常、重复、分页和字段权限 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 2.1.4~2.1.6 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 暂存API | 状态和异常可检索 | IMP-008 | 低 | 未开始 | 0%
2.2.2 | 暂存区 | 修正/补录API | 实现人工修正、补录、重复裁决和字段审计 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 2.2.1,0.1.17 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 暂存编辑API | 字段前后值和原因可追溯 | IMP-009 | 低 | 未开始 | 0%
2.2.3 | 暂存区 | 管理页面 | 完成批次摘要、列表、异常详情、修正、重复裁决和同步按钮 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.75 | 2.2.1,2.2.2 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | ADM-04 | 空态/加载/失败/批量结果完整 | IMP | 低 | 未开始 | 0%
2.2.4 | 飞书配置 | 映射设置页 | 完成目标表和字段映射配置、连通性测试 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 2.1.2 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 飞书配置UI | 可保存草稿并校验必填映射 | IMP-002 | 低 | 未开始 | 0%
2.3.1 | 安全 | 手机号加密 | 实现手机号加密、哈希、脱敏和按权限解密 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 1.1.3,2.1.5 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 敏感字段服务 | 数据库不存明文，越权不能解密 | NFR-005 | 低 | 未开始 | 0%
2.4.1 | 测试 | 飞书同步测试 | 覆盖分页、重复、异常、token失效、写回失败和重试 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.25 | 2.1.*,2.2.* | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 飞书/暂存测试报告 | UAT-001~003通过 | IMP | 低 | 未开始 | 0%
2.4.2 | 测试 | 数据安全测试 | 验证脱敏、加密、字段权限和审计 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 2.3.1 | S2 | 第3周 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 敏感数据测试 | 明文扫描无异常 | NFR | 高 | 未开始 | 0%
3.1.1 | 电销核验 | 模板模型 | 实现核验模板、版本、题型、选项、必填和发布 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 0.1.7,15章基线 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 核验模板API | 新版本只影响新任务 | VER-005/CFG-002 | 低 | 未开始 | 0%
3.1.2 | 电销核验 | 模板管理页 | 完成模板列表、编辑、预览、校验和发布 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 3.1.1 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 规则配置-核验模板 | 已用版本不可覆盖 | CFG | 低 | 未开始 | 0%
3.2.1 | 电销核验 | 任务模型 | 实现核验任务创建、分配、领取、版本和状态迁移 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 2.2.1,3.1.1 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 核验任务服务 | 一条任务同一时间仅一人处理 | VER-001/002 | 低 | 未开始 | 0%
3.2.2 | 电销核验 | 核验提交 | 实现答案校验、字段修正、结论和入池/关闭逻辑 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 3.2.1 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 核验提交事务 | 通过入池，无效关闭，前后值留痕 | VER-006~011 | 低 | 未开始 | 0%
3.2.3 | 电销核验 | 拨号日志 | 实现完整手机号授权、tel链接数据和点击日志 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 2.3.1,3.2.1 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 拨号支持API | 只记录点击，不认定接通 | VER-003/004 | 低 | 未开始 | 0%
3.2.4 | 电销核验 | 任务管理API | 实现运营分配、释放、筛选和团队统计 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 3.2.1,3.2.2 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 任务管理API | 离职员工任务可释放重分 | VER | 低 | 未开始 | 0%
3.3.1 | 电销H5 | 工作台/列表 | 完成TEL-01/02、筛选、任务领取和状态 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.25 | 3.2.1,0.1.14 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | TEL-01/02 | 本人/团队范围正确 | VER | 低 | 未开始 | 0%
3.3.2 | 电销H5 | 详情与拨号 | 完成TEL-03、完整手机号、一键拨号和历史摘要 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1 | 3.2.3 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | TEL-03 | 拨号返回后页面状态保留 | VER | 低 | 未开始 | 0%
3.3.3 | 电销H5 | 动态表单 | 完成TEL-04动态题型、必填、草稿和提交 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.75 | 3.1.1,3.2.2 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | TEL-04/05 | 支持单选/多选/文本/地区/金额等题型 | VER | 低 | 未开始 | 0%
3.3.4 | 电销H5 | 个人统计 | 完成TEL-06非财务统计 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 3.2.4 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | TEL-06 | 不显示任何财务指标 | RPT-003 | 低 | 未开始 | 0%
3.4.1 | 后台 | 核验任务页 | 完成ADM-05任务列表、分配、结果详情和统计 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 3.2.4 | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | ADM-05 | 运营可分配，电销无财务 | ADM-005 | 低 | 未开始 | 0%
3.5.1 | 测试 | 核验功能测试 | 覆盖并发领取、必填、字段修正、结论和草稿恢复 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.25 | 3.1.*,3.2.*,3.3.* | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 核验测试报告 | UAT-004~007通过 | VER | 低 | 未开始 | 0%
3.5.2 | 测试 | 移动真机冒烟 | iOS/Android微信内拨号和表单测试 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 3.3.* | S3 | 第4周 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 真机冒烟记录 | 两端主流程可用 | NFR-009 | 低 | 未开始 | 0%
4.1.1 | 合格客资池 | 列表服务 | 实现QUALIFIED查询、快照字段和无有效订单条件 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 3.2.2 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 合格池API | 仅核验通过且可派发客资出现 | DIS-001 | 低 | 未开始 | 0%
4.1.2 | 候选匹配 | 匹配服务 | 按地区、类目、品牌/能力、状态和排除关系生成候选 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 1.3.1,4.1.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 候选匹配服务 | 同区多公司可正确筛选 | DIS-002/003 | 低 | 未开始 | 0%
4.1.3 | 候选匹配 | 积分资格态 | 实现派发可用积分计算和资格标签，不返回余额数值 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 积分账户模型占位,4.1.2 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 候选资格服务 | 运营只见标签 | DIS-004/005/010 | 低 | 未开始 | 0%
4.2.1 | 人工派发 | 订单模型 | 实现派发订单、状态、快照、有效订单唯一约束 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 0.1.7,4.1.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Assignment模型 | 同一客资仅一个有效订单 | DIS-008/011 | 低 | 未开始 | 0%
4.2.2 | 人工派发 | 派发事务 | 实现锁客资、校验候选、创建订单、轨迹和outbox | 后端 | 后端B | P0 | 1.25 | 4.1.2,4.1.3,4.2.1,0.1.17 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 人工派发API | 并发派发最多一个成功 | DIS-006~009 | 低 | 未开始 | 0%
4.2.3 | 人工派发 | 释放/回收 | 实现未领取管理员释放、排除历史和轨迹 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 4.2.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 释放服务 | 已领取不能直接释放 | DIS-012 | 低 | 未开始 | 0%
4.3.1 | 后台 | 合格客资池页面 | 完成ADM-06列表、筛选、详情和派发入口 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 4.1.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | ADM-06 | 支持批量选择和资格刷新 | ADM-006 | 低 | 未开始 | 0%
4.3.2 | 后台 | 候选/人工派发抽屉 | 完成候选公司、资格态、原因和二次确认 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.5 | 4.1.2,4.1.3,4.2.2 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | ADM-07 | 不可派公司禁用，运营无余额数值 | DIS | 低 | 未开始 | 0%
4.3.3 | 后台 | 派发订单页 | 完成ADM-08状态、时间线、释放、通知状态 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 4.2.1,4.2.3 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | ADM-08基础 | 可追踪派发/领取/回收轨迹 | ADM | 低 | 未开始 | 0%
4.4.1 | 通知 | 通知模板/任务 | 实现通知场景、模板配置、发送任务和重试状态 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 0.1.9,0.1.17 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 通知任务服务 | 失败可重试且不回滚业务 | NTF-001/005/006 | 低 | 未开始 | 0%
4.4.2 | 通知 | 深链服务 | 实现签名token、有效期、公司/状态校验和点击日志 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 1.4.1,4.2.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 深链服务 | 转发/过期/回收均拒绝 | NTF-003/004 | 低 | 未开始 | 0%
4.4.3 | 通知 | 消息中心模型 | 实现站内消息表、未读和场景关联 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 4.4.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 消息中心API | 关键通知有站内留痕 | NTF-007 | 低 | 未开始 | 0%
4.5.1 | 加盟商H5 | 客资列表骨架 | 完成H5-05待领取/跟进/退回/完成标签与空态 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1 | 4.2.1,0.1.14 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | H5-05基础 | 仅显示本公司订单 | CLM/ADM | 低 | 未开始 | 0%
4.5.2 | 加盟商H5 | 待领取预览 | 完成H5-06脱敏摘要、积分价、倒计时和失效态 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1 | 4.4.2,4.2.1 | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | H5-06/18 | 未领取不展示完整联系方式 | CLM-001/010 | 低 | 未开始 | 0%
4.6.1 | 测试 | 派发并发测试 | 覆盖候选、跨范围、并发派发、释放和通知失败 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.25 | 4.1.*,4.2.*,4.4.* | S4 | 第5周 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 人工派发测试报告 | UAT-008~011通过 | DIS | 高 | 未开始 | 0%
5.1.1 | 积分 | 积分账户模型 | 实现公司唯一账户、余额/version和非负约束 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 1.3.1,0.1.7 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | PointsAccount | 并发事务可锁定，余额非负 | PNT-001/014 | 低 | 未开始 | 0%
5.1.2 | 积分 | 积分流水 | 实现不可变ledger、类型、业务唯一键和余额后快照 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 5.1.1 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | PointsLedger | 流水只追加，业务可追溯 | PNT-008 | 低 | 未开始 | 0%
5.1.3 | 积分 | 档位/等级/价格 | 实现package、level、权益、积分价和版本/生效时间 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 15章配置基线 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 积分配置API | 历史订单可保存快照 | PNT-003/004 | 低 | 未开始 | 0%
5.1.4 | 积分 | 预警与资格计算 | 实现1000阈值、单条价格阻断和待领取预计占用 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 5.1.1,5.1.3 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 积分资格服务 | 派发/领取使用同一规则 | PNT-010/011 | 低 | 未开始 | 0%
5.2.1 | 领取 | 领取事务 | 实现订单+账户锁、扣分、流水、状态和解锁原子事务 | 后端 | 后端B | P0 | 1.5 | 4.2.1,5.1.1,5.1.2 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 领取API | 重复请求不重复扣分 | CLM-002~006 | 低 | 未开始 | 0%
5.2.2 | 领取 | 24/48小时任务 | 实现提醒、过期回收、旧深链失效和轨迹 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 4.2.1,4.4.1,4.4.2 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 定时任务 | 默认24/48可配置 | CLM-007/008 | 低 | 未开始 | 0%
5.2.3 | 领取 | 联系方式解锁API | 按订单状态和公司权限返回完整联系方式 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 2.3.1,5.2.1 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 联系方式接口 | 领取前脱敏、领取后按权解密 | CLM-005/010 | 低 | 未开始 | 0%
5.3.1 | 后台 | 积分档位页面 | 完成ADM-11档位、等级、权益、价格和发布 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.5 | 5.1.3 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | ADM-11 | 草稿/发布/停用和校验完整 | PNT/CFG | 低 | 未开始 | 0%
5.3.2 | 后台 | 积分账户/流水页 | 完成ADM-13账户查询、流水筛选和资格信息 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 5.1.1,5.1.2 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | ADM-13基础 | 角色字段正确，流水不可编辑 | PNT | 低 | 未开始 | 0%
5.4.1 | 加盟商H5 | 首页 | 完成H5-04公司、积分、待办、预警和主按钮 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.25 | 5.1.4,4.5.1 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | H5-04 | 低积分提示但无在线支付入口 | PNT/RPT | 低 | 未开始 | 0%
5.4.2 | 加盟商H5 | 领取确认/详情 | 完成H5-07/08领取确认、扣分结果、联系方式和拨号 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.75 | 5.2.1,5.2.3,4.5.2 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | H5-07/08 | 网络重试可恢复真实状态 | CLM | 低 | 未开始 | 0%
5.4.3 | 加盟商H5 | 积分中心/流水 | 完成H5-13/15余额、预警、流水和档位说明 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.25 | 5.1.*,5.3.1 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | H5-13/15 | 只显示本公司数据 | PNT | 低 | 未开始 | 0%
5.4.4 | 加盟商H5 | 规则/我的 | 完成H5-17/19公司资料、协议、客服电话和规则 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 1.3.1,1.4.4 | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | H5-17/19 | 绑定状态和协议版本正确 | AUTH | 低 | 未开始 | 0%
5.5.1 | 测试 | 积分事务测试 | 并发领取、重复点击、余额不足和价格快照 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.5 | 5.1.*,5.2.* | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 积分/领取测试报告 | UAT-015~020、045通过 | CLM/PNT | 高 | 未开始 | 0%
5.5.2 | 测试 | H5真机测试 | iOS/Android授权、深链、倒计时、领取、拨号 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 5.4.* | S5 | 第6周 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | H5真机报告 | 主路径可用且无布局阻断 | NFR-009 | 低 | 未开始 | 0%
6.1.1 | 线下充值 | 充值事务 | 实现人工充值、基础/赠送积分和付款参考号防重 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 5.1.*,1.1.3 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 充值API | 一次操作一笔充值记录和流水 | PNT-005~007 | 低 | 未开始 | 0%
6.1.2 | 线下充值 | 冲正事务 | 实现原流水关联、反向流水、原因和余额非负校验 | 后端 | 后端A | P0 | 1 | 6.1.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 冲正API | 不修改/删除原流水 | PNT-009 | 低 | 未开始 | 0%
6.1.3 | 后台 | 人工充值页 | 完成ADM-12公司、档位、金额、参考号、备注和二次确认 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 6.1.1,5.3.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | ADM-12 | 重复参考号有明确提示 | PNT | 低 | 未开始 | 0%
6.1.4 | 后台 | 冲正与流水增强 | 完成冲正入口、原流水关联和审计展示 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 6.1.2,5.3.2 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | ADM-13完整 | 高权限可冲正，普通财务受控 | PNT | 低 | 未开始 | 0%
6.1.5 | 加盟商H5 | 线下充值说明 | 完成H5-14档位、权益、联系平台和无在线支付说明 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 5.3.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-14 | 无支付按钮/收银台 | PNT | 低 | 未开始 | 0%
6.2.1 | 跟进 | 跟进模型/API | 实现追加式跟进、当前状态、备注和下次时间 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 5.2.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | FollowUp API | 历史不被覆盖 | FOL-001~003 | 低 | 未开始 | 0%
6.2.2 | 跟进 | 有效跟进/逾期 | 实现有效定义、首次跟进时限和逾期任务 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 6.2.1,15章配置 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 跟进时限服务 | 48h默认可配置 | FOL-004~006 | 低 | 未开始 | 0%
6.2.3 | 加盟商H5 | 跟进反馈页 | 完成H5-09状态、备注、下次计划、草稿和提交 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.25 | 6.2.1,6.2.2 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-09 | 30秒内完成反馈 | FOL | 低 | 未开始 | 0%
6.3.1 | 退回 | 退回模型/API | 实现申请资格、原因、说明、状态和同订单唯一申请 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 5.2.1,15章配置 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Return API | 超时/重复申请被拒绝 | RET-001~003/008 | 低 | 未开始 | 0%
6.3.2 | 文件 | 私有上传 | 实现对象存储签名上传、MIME/大小/哈希和短期访问 | 后端 | 后端B | P0 | 1.25 | 0.1.12,6.3.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Evidence服务 | 无永久公开URL | RET-004~007/NFR | 低 | 未开始 | 0%
6.3.3 | 退回 | 审核返积分事务 | 实现通过/补充/驳回、返积分、回收和排除原公司 | 后端 | 后端A | P0 | 1.5 | 6.3.1,6.3.2,5.1.2 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 退回审核API | 重复审核不重复返分 | RET-009~014 | 低 | 未开始 | 0%
6.3.4 | 加盟商H5 | 退回原因页 | 完成H5-10原因、说明、时限和校验 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 6.3.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-10 | 未选原因/说明过短不能下一步 | RET | 低 | 未开始 | 0%
6.3.5 | 加盟商H5 | 证据上传页 | 完成H5-11截图/录音、进度、重试、草稿和双证据校验 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 1.75 | 6.3.2 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-11 | 缺任一证据不能提交 | RET | 低 | 未开始 | 0%
6.3.6 | 加盟商H5 | 提交成功/状态 | 完成H5-12和消息/详情中的审核状态 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 6.3.3 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-12 | 补充/通过/驳回状态清晰 | RET | 低 | 未开始 | 0%
6.3.7 | 后台 | 退回审核列表 | 完成ADM-14筛选、待办、状态和指派 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1 | 6.3.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | ADM-14 | 待审/补充/通过/驳回可筛选 | ADM-010 | 低 | 未开始 | 0%
6.3.8 | 后台 | 退回审核详情 | 完成ADM-15截图预览、录音播放、三种结论和二次确认 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.5 | 6.3.2,6.3.3 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | ADM-15 | 无权限不能访问证据 | RET/ADM | 低 | 未开始 | 0%
6.4.1 | 通知 | 公众号发送适配 | 完成实际模板/消息发送、错误映射和可达状态 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 0.1.9,4.4.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 公众号通知适配 | Gate0确认的消息场景可用 | NTF | 低 | 未开始 | 0%
6.4.2 | 加盟商H5 | 消息中心 | 完成H5-16分类、未读、跳转和已失效处理 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 4.4.3,6.4.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | H5-16 | 关键通知可回看 | NTF | 低 | 未开始 | 0%
6.4.3 | 后台 | 通知失败清单 | 完成失败筛选、重试、原因和用户可达状态 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 4.4.1,6.4.1 | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 通知运营页 | 可人工重试且不重复业务动作 | NTF | 低 | 未开始 | 0%
6.5.1 | 测试 | 充值/跟进测试 | 覆盖充值防重、冲正、跟进历史和逾期 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1 | 6.1.*,6.2.* | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 充值/跟进测试报告 | UAT-021~026通过 | PNT/FOL | 低 | 未开始 | 0%
6.5.2 | 测试 | 退回证据测试 | 覆盖格式/大小、断点重试、双证据、并发审核和返分 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.5 | 6.3.* | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 退回测试报告 | UAT-027~034、038通过 | RET | 高 | 未开始 | 0%
6.5.3 | 测试 | 消息通知测试 | 覆盖发送、失败、重试、深链、回收失效和未关注 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 0.75 | 6.4.* | S6 | 第7周 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 通知测试报告 | UAT-011/019/020通过 | NTF | 低 | 未开始 | 0%
7.1.1 | 报表 | 指标服务 | 实现核验、派发、领取、跟进、退回和积分聚合口径 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 核心业务模块完成 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 指标聚合服务 | 口径与PRD一致，查询不阻塞在线事务 | RPT | 低 | 未开始 | 0%
7.1.2 | 报表 | 老板/运营看板API | 按角色返回含财务或非财务指标 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 7.1.1,1.1.3 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 看板API | 运营无财务字段 | RPT-001/002 | 低 | 未开始 | 0%
7.1.3 | 报表 | 财务/电销/加盟商指标 | 实现三类角色指标接口 | 后端 | 后端A | P0 | 0.75 | 7.1.1 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 角色指标API | 数据域正确 | RPT-003~005 | 低 | 未开始 | 0%
7.1.4 | 前端后台 | 老板/运营看板 | 完成ADM-02/03卡片、趋势、待办和角色差异 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.5 | 7.1.2 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | ADM-02/03 | 运营页面无财务 | RPT | 低 | 未开始 | 0%
7.1.5 | 前端H5 | 首页指标完善 | 接入加盟商指标、待办和低积分预警 | 前端H5 | 前端H5 | P0 | 0.75 | 7.1.3,5.4.1 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | H5-04最终 | 指标和跳转正确 | RPT | 低 | 未开始 | 0%
7.2.1 | 审计 | 审计查询API | 实现关键操作、字段diff、敏感访问和导出查询 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 0.1.17,各模块 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 审计API | 关键操作完整可追溯 | NFR-007 | 低 | 未开始 | 0%
7.2.2 | 审计 | 审计日志页 | 完成ADM-19筛选、详情和导出权限 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 0.75 | 7.2.1 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | ADM-19 | 普通管理员不可删除 | ADM/NFR | 低 | 未开始 | 0%
7.2.3 | 配置 | 规则配置页 | 完成ADM-18阈值、时限、原因、发布和版本 | 前端后台 | 前端后台 | P0 | 1.25 | 3.1.1,5.1.3,15章后端接口 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | ADM-18 | 草稿/发布/历史可用 | CFG | 低 | 未开始 | 0%
7.2.4 | 配置 | 配置后端完善 | 实现字典/时限/价格版本、校验和生效时间 | 后端 | 后端B | P0 | 1 | 各配置模型 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Config服务最终 | 历史快照解释一致 | CFG | 低 | 未开始 | 0%
7.3.1 | 安全 | 文件访问审计 | 证据播放/下载签名、访问日志和过期 | 后端 | 后端B | P0 | 0.75 | 6.3.2,7.2.1 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 安全文件访问 | 非授权角色不可访问 | NFR-006/007 | 低 | 未开始 | 0%
7.3.2 | 安全 | 安全加固 | CSRF、Cookie、速率限制、输入校验、CSP和安全头 | 后端/DevOps | 后端B | P0 | 1 | 核心功能完成 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 安全基线 | 安全扫描高危为0 | NFR-004 | 低 | 未开始 | 0%
7.3.3 | 性能 | 索引与压测 | 优化核心查询、并发领取/派发/充值和10万数据分页 | 后端 | 后端A | P0 | 1.25 | 核心功能完成 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 压测报告 | 达到P95目标，无重复事务 | NFR-001/002 | 低 | 未开始 | 0%
7.3.4 | DevOps | 监控告警 | 接入接口、DB、任务队列、飞书、微信和对象存储监控 | DevOps | DevOps | P0 | 1 | 0.1.12,核心功能完成 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 监控面板/告警 | 关键失败5分钟内可感知 | NFR-010 | 低 | 未开始 | 0%
7.3.5 | DevOps | 备份恢复 | 配置数据库备份、对象存储生命周期并演练恢复 | DevOps | DevOps | P0 | 0.75 | 0.1.12 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 恢复演练报告 | 关键数据可恢复 | NFR-008 | 低 | 未开始 | 0%
7.4.1 | 测试 | 全链路集成 | 飞书→核验→派发→微信领取→积分→跟进→退回闭环 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.75 | 全部核心模块 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 集成测试报告 | 主链路与异常链路通过 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
7.4.2 | 测试 | 权限与安全 | 角色矩阵、URL枚举、导出、证据、财务字段和会话测试 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.25 | 1.1.*,7.3.* | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 权限/安全测试报告 | UAT-035~039通过 | NFR | 高 | 未开始 | 0%
7.4.3 | 测试 | 性能并发 | 并发派发、领取、充值、审核和大列表性能 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1 | 7.3.3 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 性能测试报告 | 无重复事务且P95达标 | NFR | 高 | 未开始 | 0%
7.4.4 | 测试 | 回归测试 | 执行P0全量回归和缺陷复测 | 测试 | 测试工程师 | P0 | 1.25 | 7.4.1~3 | S7 | 第8周 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 回归报告 | P0通过率达到上线门槛 | 20章 | 低 | 未开始 | 0%
8.1.1 | UAT | 业务数据准备 | 初始化地区、类目、核验模板、退回原因、时限和测试档位 | 实施 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 7.2.3,7.2.4 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | UAT初始化数据 | 业务签字确认，测试/生产分离 | CFG | 低 | 未开始 | 0%
8.1.2 | UAT | 试点账号 | 创建内部角色和1-3家试点加盟商，完成微信绑定 | 实施 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 1.4.*,8.1.1 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 试点账号清单 | 所有角色可登录，数据域正确 | AUTH | 低 | 未开始 | 0%
8.1.3 | UAT | 业务验收执行 | 组织45项核心UAT并收集证据 | UAT | 测试工程师 | P0 | 1.75 | 7.4.4,8.1.1,8.1.2 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | UAT签字报告 | P0用例100%通过 | 20章 | 高 | 未开始 | 0%
8.1.4 | 缺陷 | UAT修复 | 处理UAT发现的P0/P1缺陷并回归 | 研发 | 前后端团队 | P0 | 2 | 8.1.3 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 修复版本RC | P0/P1为0，P2有明确计划 | 全局 | 高 | 未开始 | 0%
8.2.1 | 上线 | 生产环境 | 部署生产、域名HTTPS、微信/飞书回调、密钥和数据库迁移 | DevOps | DevOps | P0 | 1 | 7.3.*,8.1.4 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 生产环境 | 健康检查、回调和监控正常 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
8.2.2 | 上线 | 生产初始化 | 导入正式地区/类目/公司/档位/账号和协议版本 | 实施 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 8.2.1,8.1.1 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 生产初始化记录 | 双人复核并可回滚 | CFG/PNT | 低 | 未开始 | 0%
8.2.3 | 上线 | 培训与手册 | 培训运营、电销、财务、审核员和加盟商负责人 | 实施 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 8.1.4 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 培训资料/签到 | 各角色完成关键操作演练 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
8.2.4 | 上线 | 灰度试运行 | 1-3家加盟商跑真实客资闭环，监控24-48小时 | 实施 | 全体项目组 | P0 | 1.25 | 8.2.2,8.2.3 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 灰度报告 | 无P0故障，积分与状态对账一致 | 全局 | 高 | 未开始 | 0%
8.2.5 | 上线 | 全量发布 | 完成上线审批、变更窗口、备份和正式开放 | 上线 | 技术负责人 | P0 | 0.5 | 8.2.4 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 上线记录 | Gate全部通过 | 全局 | 高 | 未开始 | 0%
8.2.6 | 上线 | 上线观察 | 发布后72小时监控、日报和问题闭环 | 运维 | DevOps | P0 | 1.25 | 8.2.5 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 上线观察报告 | 无严重积压/数据不一致 | NFR | 低 | 未开始 | 0%
8.3.1 | 交付 | 文档交接 | 交付源码、OpenAPI、ERD、部署、运维、备份、测试和培训文档 | 交付 | 技术负责人 | P0 | 0.75 | 8.2.5 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 交付包 | 交付清单签收 | 全局 | 低 | 未开始 | 0%
8.3.2 | 项目管理 | 复盘/P1规划 | 复盘指标、遗留问题和自动派发P1范围 | 产品 | 产品经理 | P0 | 0.75 | 8.2.6 | S8 | 第9周 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 复盘与P1 Backlog | P1不混入P0缺陷 | P1 | 低 | 未开始 | 0%

## 里程碑与Gate
里程碑、发布Gate与管理检查点
ID | Gate/里程碑 | 计划日期 | 负责人 | 进入条件 | 退出标准 | 关键交付物 | 状态 | 风险 | 备注
M0 | 项目启动与需求基线 | 2026-08-03 | 产品经理 | 项目立项、关键角色到位 | P0/非范围/待确认项登记 | PRD执行版、开发计划 | 未开始 | 中
G0 | 微信公众号能力Gate 0 | 2026-08-07 | 后端B/产品 | 公众号资料、测试域名 | OAuth、域名、消息、深链真机验证 | Gate0报告 | 未开始 | 高 | 不满足则调整通知策略，不改核心业务
M1 | 认证与主数据可演示 | 2026-08-14 | 技术负责人 | 基础环境完成 | 内部登录、RBAC、公司、微信绑定演示 | Demo 1 | 未开始 | 中
M2 | 飞书导入与暂存闭环 | 2026-08-21 | 后端B | 飞书权限/映射完成 | 幂等、异常、重复、回写测试通过 | Demo 2 | 未开始 | 中
M3 | 内部电销核验闭环 | 2026-08-28 | 产品/前端H5 | 模板与任务API完成 | 拨号、核验、入池全链路 | Demo 3 | 未开始 | 中
M4 | 人工派发闭环 | 2026-09-04 | 后端B/前端后台 | 候选公司和积分资格可用 | 合格池到派发、通知、回收可演示 | Demo 4 | 未开始 | 高
M5 | 领取与积分闭环 | 2026-09-11 | 后端A/前端H5 | 积分账户和订单模型完成 | 领取扣分、解锁、24/48小时通过 | Demo 5 | 未开始 | 高
M6 | 质量退回与人工充值闭环 | 2026-09-18 | 产品/测试 | 证据存储、积分流水可用 | 充值、跟进、双证据、审核返分通过 | Feature Complete | 未开始 | 高
G3 | RC发布门槛 | 2026-09-25 | 测试负责人 | 全功能完成 | 集成/权限/并发/安全测试达到门槛 | RC版本与测试报告 | 未开始 | 高
G4 | UAT验收 | 2026-09-30 | 业务负责人 | RC稳定、初始化完成 | 45项UAT P0 100%通过 | UAT签字报告 | 未开始 | 高
G5 | 灰度转正式 | 2026-10-02 | 业务/技术负责人 | 1-3家灰度真实闭环 | 无P0故障、积分/状态对账一致 | 上线审批与正式版本 | 未开始 | 高

## Sprint排期
9周Sprint排期与模块Gantt
工作流/模块 | 负责人 | 计划人日 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周
需求/设计 | 产品经理/UI | 5.5 | bar: 第1周 to 第2周
技术/环境 | 技术/DevOps | 5.75 | bar: 第1周 to 第2周
认证/RBAC/主数据 | 后端/前端后台 | 7 | bar: 第1周 to 第2周
微信授权与绑定 | 后端B/前端H5 | 5.75 | bar: 第1周 to 第2周
飞书导入/暂存 | 后端/前端后台 | 9.5 | bar: 第2周 to 第3周
电销核验 | 后端/前端H5 | 6 | bar: 第3周 to 第4周
合格池/人工派发 | 后端/前端后台 | 4.5 | bar: 第4周 to 第5周
通知/深链 | 后端B | 10.25 | bar: 第4周 to 第7周
积分/领取 | 后端/前端H5 | 32.5 | bar: 第5周 to 第6周
线下充值 | 后端A/前端后台 | 3 | bar: 第6周 to 第7周
跟进 | 后端B/前端H5 | 8 | bar: 第6周 to 第7周
退回举证/审核 | 后端/前端 | 8.75 | bar: 第6周 to 第7周
报表/审计/配置 | 后端/前端后台 | 15.75 | bar: 第7周 to 第8周
安全/性能/运维 | 后端/DevOps/测试 | 7.5 | bar: 第7周 to 第8周
UAT/灰度/上线 | 全体项目组 | 11.75 | bar: 第8周 to 第9周
周次 | 计划人日 | 团队参考容量 | 第1周: 负载率
第1周 | 15 | 24 | 第1周: 62.5%
第2周 | 17.25 | 24 | 第1周: 71.88%
第3周 | 13 | 24 | 第1周: 54.17%
第4周 | 14 | 24 | 第1周: 58.33%
第5周 | 15.75 | 24 | 第1周: 65.62%
第6周 | 16.75 | 24 | 第1周: 69.79%
第7周 | 23.25 | 24 | 第1周: 96.88%
第8周 | 18.75 | 24 | 第1周: 78.12%
第9周 | 12.25 | 24 | 第1周: 51.04%

## 人员与容量
团队配置、职责与周容量
角色 | 人数/投入 | 主要职责 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | 合计人日
产品经理 | 0.6 FTE | 需求、决策、验收、实施 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 5.25
UI设计师 | 前2周 0.5 FTE | 设计系统、页面标注、视觉QA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
前端H5 | 1人 | 加盟商/电销H5、微信内兼容 | 1 | 2 | 0 | 4.75 | 2 | 5 | 6 | 0.75 | 0 | 21.5
前端后台 | 1人 | PC后台、权限页面、报表 | 1 | 4.75 | 2.5 | 2.25 | 4 | 2.5 | 5.25 | 3.5 | 0 | 25.75
后端A | 1人 | 核心领域、积分、核验、报表 | 2.5 | 3.25 | 5 | 3.5 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 0 | 28.5
后端B | 1人 | 微信/飞书、派发、文件、通知 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 5.75 | 3.25 | 5 | 3.5 | 0 | 30.5
测试工程师 | 1人 | 功能、接口、权限、并发、真机、UAT | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 5.25 | 1.75 | 21
DevOps | 0.3 FTE | 环境、CI/CD、监控、备份、上线 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.25 | 6.25

## RACI
关键交付物 RACI 责任矩阵
交付物 | 业务负责人 | 产品经理 | UI | 前端 | 后端 | 测试 | DevOps | 财务/运营 | 说明
PRD冻结 | A | R | C | C | C | C | I | C | 核心规则须业务签字
交互/视觉标注 | C | A | R | C | C | C | I | C | 以V1.2品牌视觉为准
总体技术设计 | I | C | I | C | A/R | C | C | I | 事务和权限必须技术评审
微信Gate0 | I | A | I | C | R | C | C | I | 第1周完成
飞书字段映射 | C | A | I | I | R | C | I | R | 字段变更需评审
积分档位/价格 | A | C | I | I | C | C | I | R | 上线前冻结数值
人工派发规则 | A | R | I | C | C | C | I | R | P0不做自动派发
退回规则/证据 | A | R | C | C | C | C | I | C | 双证据必传
测试/UAT | A | R | I | C | C | R | I | C | P0 UAT 100%
生产发布 | A | C | I | R | R | C | R | I | Gate通过后执行
运营手册/培训 | C | A/R | C | I | I | C | I | R | 覆盖所有角色
符号 | bar: I C A A A A A to I I I I C I I
R | I C A A A A A: Responsible：实际执行
A | I C A A A A A: Accountable：最终负责/批准
C | I C A A A A A: Consulted：需征询
I | I C A A A A A: Informed：需知会

## 风险与依赖
风险、依赖与应对计划
ID | 风险/依赖 | 概率 | 影响 | 等级 | 预警信号 | 预防措施 | 应急措施 | 责任人 | 状态
R-01 | 公众号消息能力不满足预期 | 中 | 高 | 高 | Gate0测试失败/限制超预期 | 第1周完成实测，不按记忆假设 | 保留H5站内消息和运营失败清单，调整触达方式 | 产品/后端B | 开放
R-02 | 积分档位/价格迟迟未冻结 | 高 | 高 | 高 | 第5周仍无签字 | 配置化，先用测试档位开发 | 延后生产初始化，不阻塞账户/流水代码 | 业务/财务 | 开放
R-03 | 业务类目和地区范围不完整 | 中 | 中 | 中 | 候选公司大量无匹配 | 主数据配置化，先初始化核心区域 | 运营人工修正并补齐字典 | 运营 | 开放
R-04 | 退回录音无法稳定取得 | 中 | 高 | 高 | 试点用户无系统录音能力 | 上线前确认手机录音来源和操作手册 | 评估业务例外或后续外呼系统，需重新评审 | 业务/法务 | 开放
R-05 | 微信H5上传大录音失败 | 中 | 中 | 中 | 弱网失败率高 | 限制格式/大小、分片或直传对象存储 | 允许单文件重试和草稿保存 | 前端H5/后端B | 开放
R-06 | 并发导致重复扣分/返分 | 低 | 高 | 高 | 对账差异/重复流水 | 数据库锁、唯一键、幂等和并发测试 | 冻结相关操作，运行对账和冲正 | 后端A | 开放
R-07 | 运营越权看到财务字段 | 低 | 高 | 高 | 接口响应含敏感字段 | 服务端字段投影、自动化权限测试 | 紧急停用接口/账号，审计追踪 | 技术负责人 | 开放
R-08 | 飞书字段改名导致同步中断 | 中 | 中 | 中 | 映射校验失败 | 字段映射配置与启动前校验 | 暂停同步、修复映射后重试 | 运营/后端B | 开放
R-09 | 需求在开发中大范围变动 | 中 | 高 | 高 | 核心状态/扣分时点频繁变化 | PRD签字、变更分类和每周决策会 | 变更进入下一迭代或调整里程碑 | 业务/产品 | 开放
R-10 | 服务器/域名/备案延误 | 中 | 中 | 中 | 第4周仍无生产域名 | 开发同步启动域名、HTTPS和备案 | 先用测试域名联调，生产上线顺延 | DevOps | 开放
R-11 | 历史客资数据质量差 | 高 | 中 | 中 | 重复/缺地区比例高 | 暂存区、异常队列和批次统计 | 先上线新数据，历史分批清洗 | 运营 | 开放
R-12 | 试点加盟商使用不熟练 | 中 | 中 | 中 | 领取/反馈超时率高 | 微信直达、1页1动作、培训和手册 | 运营人工跟进，优化文案和流程 | 产品/运营 | 开放
R-13 | 对象存储证据泄露 | 低 | 高 | 高 | 出现公开URL或越权访问 | 私有桶、签名URL、访问审计 | 撤销密钥、封禁对象、通知安全负责人 | 后端B/DevOps | 开放
R-14 | 测试时间被开发挤压 | 中 | 高 | 高 | 第8周仍有大量未测功能 | 测试从第1周介入，逐周验收 | 削减非P0功能，不压缩权限/并发测试 | 项目经理 | 开放
R-15 | 灰度出现积分对账差异 | 低 | 高 | 高 | 账户余额与流水和不一致 | 上线前对账脚本和并发测试 | 暂停领取/充值，修复并通过冲正恢复 | 技术/财务 | 开放

## 决策与待确认
业务决策、默认值与最迟确认点
ID | 事项 | 当前默认/建议 | 是否阻塞框架 | 最迟确认周 | 责任人 | 决策状态 | 最终结论 | 影响模块 | 变更级别
D-01 | 充值档位与积分换算 | 后台配置；2万/10万仅为示例 | 否 | 第6周 | 老板/财务 | 待确认 |  | 积分/充值 | 配置类
D-02 | V1/V2/V3权益 | 配置化，不写死 | 否 | 第6周 | 老板/运营 | 待确认 |  | 积分/H5 | 配置类
D-03 | 单条客资积分价 | 按类目/质量等级配置 | 否 | 第5周 | 业务负责人 | 待确认 |  | 派发/领取 | 规则类
D-04 | 低积分阈值 | 默认1000积分 | 否 | 第8周 | 业务/财务 | 待确认 |  | 积分/通知 | 配置类
D-05 | 重复窗口 | 默认30天 | 否 | 第3周 | 运营 | 待确认 |  | 飞书/暂存 | 配置类
D-06 | 未领取提醒/回收 | 默认24h/48h | 否 | 第5周 | 运营 | 待确认 |  | 派发/通知 | 配置类
D-07 | 首次有效跟进时限 | 默认48h | 否 | 第7周 | 运营 | 待确认 |  | 跟进/报表 | 配置类
D-08 | 退回申请时限 | 默认领取后48h | 否 | 第7周 | 业务/审核 | 待确认 |  | 退回 | 配置类
D-09 | 电话录音来源 | 加盟商手机自行录音上传 | 是：上线 | 第7周 | 业务/法务 | 待确认 |  | 退回/培训 | 规则类
D-10 | 截图/录音上限与保留期 | 截图10MB×5，录音50MB×1；保留期待定 | 是：上线 | 第7周 | 法务/运维 | 待确认 |  | 存储/隐私 | 规则类
D-11 | 公众号消息能力 | 以Gate0实测为准 | 是：通知 | 第1周 | 产品/技术 | 待确认 |  | 微信通知 | 外部依赖
D-12 | 普通用户区域订阅 | P0默认关闭 | 否 | 第8周 | 老板 | 待确认 |  | 范围 | 范围类
D-13 | 人工充值是否需要凭证 | 付款参考号必填；凭证可选建议 | 否 | 第6周 | 财务 | 待确认 |  | 充值/审计 | 规则类
D-14 | 逾期未跟进是否自动扣罚 | P0默认只提醒不自动扣积分 | 否 | 第7周 | 业务/运营 | 待确认 |  | 跟进/积分 | 核心事务类

## 验收追踪
P0核心UAT验收追踪
UAT ID | 模块 | 验收场景 | 预期结果 | 对应需求 | 计划周 | 执行人 | 状态 | 证据链接/编号 | 备注
UAT-001 | 飞书 | 同一record_id重复同步 | 只产生一条客资 | IMP-003 | 第3周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-002 | 暂存 | 手机号格式错误 | 进入异常不进入核验 | IMP-004 | 第3周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-003 | 重复 | 30天内疑似重复 | 标记并可裁决 | IMP-006/007 | 第3周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-004 | 核验 | 电销一键拨号 | 调起系统拨号并记日志 | VER-003/004 | 第4周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-005 | 核验 | 必填核验项缺失 | 不能提交通过 | VER-005/006 | 第4周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-006 | 核验 | 核验通过 | 进入合格客资池 | VER-008 | 第4周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-007 | 核验 | 无效/重复结论 | 关闭且不可派发 | VER-009 | 第4周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-008 | 派发 | 同区域多家公司 | 按类目展示候选和资格 | DIS-002/003 | 第5周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-009 | 权限 | 运营查看候选 | 不返回具体积分余额 | DIS-005 | 第5周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-010 | 并发 | 并发派同一客资 | 最多一个有效订单 | DIS-008/009 | 第5周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-011 | 通知 | 通知发送失败 | 派发不回滚可重试 | DIS-013/NTF-005 | 第5周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-012 | 微信 | 邀请绑定 | 绑定指定公司并自动登录 | AUTH-001~009 | 第2周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-013 | 微信 | 外部浏览器打开 | 提示在微信中打开 | AUTH-006 | 第2周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-014 | 安全 | 链接转发给其他公司 | 拒绝且不泄露摘要 | AUTH-010/CLM-010 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-015 | 领取 | 领取前预览 | 完整手机号不可见 | CLM-001 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-016 | 领取 | 积分足够领取 | 扣分/流水/解锁同时完成 | CLM-002~005 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-017 | 领取 | 重复点击 | 只扣一次积分 | CLM-006 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-018 | 领取 | 积分不足 | 不扣分不解锁 | CLM-009 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-019 | 时限 | 24h未领取 | 生成提醒任务 | CLM-007 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-020 | 时限 | 48h未领取 | 回收且旧链接失效 | CLM-008 | 第6周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-021 | 积分 | 人工充值 | 基础/赠送积分正确 | PNT-005~008 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-022 | 积分 | 重复付款参考号 | 禁止二次充值 | PNT-007 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-023 | 积分 | 错误充值冲正 | 新增反向流水 | PNT-009 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-024 | 权限 | 运营查看积分 | 仅资格态无数值 | PNT-013 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-025 | 跟进 | 首次有效跟进 | 时间线与及时率更新 | FOL-001~005 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-026 | 跟进 | 跟进历史 | 追加不覆盖旧记录 | FOL-002 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-027 | 退回 | 缺截图 | 不能提交 | RET-004/006 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-028 | 退回 | 缺录音 | 不能提交 | RET-005/006 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-029 | 证据 | 上传格式/大小 | 校验并私有存储 | RET-007/NFR-006 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-030 | 审核 | 要求补充材料 | 可补充后再提交 | RET-008/009 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-031 | 审核 | 审核通过 | 返积分一次并回收 | RET-010/012/014 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-032 | 并发 | 重复审核请求 | 不重复返积分 | RET-013 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-033 | 审核 | 审核驳回 | 不返积分继续归原公司 | RET-011 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-034 | 派发 | 退回后再次派发 | 原公司不进入候选 | RET-012 | 第7周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-035 | 权限 | 公司停用 | 会话失效且不可派/领 | AUTH-008 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-036 | 权限 | 财务角色 | 可充值默认不看完整手机号 | ADM/PNT/NFR | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-037 | 权限 | 电销角色 | 接口不含财务字段 | VER-012 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-038 | 安全 | 证据权限 | 非审核角色不能访问 | RET-007/NFR-006 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-039 | 导出 | 普通运营导出 | 不含财务和完整手机号 | ADM-013 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-040 | 配置 | 新模板版本 | 只影响新任务 | CFG-002/006 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-041 | 配置 | 积分价格变更 | 历史订单仍按快照 | DIS-011/PNT-004 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-042 | 运维 | 备份恢复 | 恢复关键业务和积分流水 | NFR-008 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-043 | 兼容 | iOS微信 | 授权/领取/拨号/上传通过 | NFR-009 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-044 | 兼容 | Android微信 | 授权/领取/拨号/上传通过 | NFR-009 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行
UAT-045 | 并发 | 积分并发事务 | 余额非负且流水一致 | NFR-002/PNT-014 | 第8周 | 测试工程师 | 未执行

## 使用说明
开发计划使用说明
序号 | 主题 | 说明
1 | 计划基准 | 以2026-08-03为示例启动日，可整体平移；任务顺序和依赖不应随意改变。
2 | 估算口径 | 总估算约146人日，符合已评估的102-147人日上沿；不含P1自动派发、小程序和外呼。
3 | 更新频率 | 项目经理每个工作日更新状态/进度/阻塞；每周评审里程碑和风险。
4 | 状态定义 | 未开始、进行中、阻塞、待验收、已完成、取消。完成必须同时满足交付物和验收标准。
5 | 范围控制 | 新增需求先登记“决策与待确认”，评估后进入P0变更或P1 Backlog，不直接插入开发。
6 | 关键路径 | Gate0→微信绑定→飞书导入→核验→派发→积分领取→退回返分→UAT→灰度。
7 | 上线红线 | 重复扣分/返分、越权泄露、证据公开URL、P0 UAT失败或无备份恢复演练均不得上线。